## Feuil1
Planification G3 Weird Fishes
Semaine | Tâches | Durée | Étudiant(s) en charge | Terminée
3 | Corriger le cahier des charges | 1 | Malo & Valentin | Oui
| Rattraper les taches non faites | 1 | Marius & Malo & Valentin | Oui
| Effectuer le script de "Contrôle" | 4,5 | Malo & Valentin | Oui
| Effectuer le script de "Mouvement" | 2 | Malo & Valentin & Marius | Oui
| Script de déplacement à modifier | 4 | Valentin & Malo | Oui
4 | Création du script "système de vie"
| Recherches d'informations sur la création d'une barre de vie sur des forums | 1,5 | Valentin | Oui
| Visionnage de quelques vidéos traitant du sujet (chaîne YouTube : Brackeys) | 1 | Valentin | Oui
| Début de la création du système de vie sur Unity (en suivant étape par étape la vidéo, et en adaptant à notre cas) | 2 | Valentin | Oui
| Tentative de résolution de problèmes d'Unity, création en pixel art de la barre de vie et de son évolution | 2 | Valentin | Oui
| Problèmes résolus, affichage de la barre de vie réussi (ou barre de "raison") | 0,5 | Valentin | Oui
| Création de l'écran de "Game Over" | 0,5 | Valentin | Oui
| Gestion de la mort |  | Valentin | En cours
10
5
6
7